## Planilha1
Prazo | Atividade | Descrição | Responsável
2025-03-03 | Criação do Repositório | Criação do Github; Inserção da documentação (dataset, read-me); Organização dos arquivos; Inclusão dos descritivos. | Todos os integrantes
2025-03-04 | Análises Iniciais | Entendimento completo do dataset; análise dos dados, colunas, registros e suas quantidades; descrição e documentação dos mesmos dentro do Github; Definição dos dados a serem utilizados. | Todos os integrantes
2025-03-04 | Início do Trabalho | Reunião semanal do Grupo onde será iniciada a montagem do corpo do trabalho a ser entregue. | Todos os integrantes
2025-03-06 | Envio Final da Etapa 1 | Entrega da Primeira Etapa na data estipulada para averiguação do Professor | Todos os integrantes
2025-03-18 | Revisão 1 | Revisão do trabalho enviado de acordo com as considerações feitas durante a correção | Todos os integrantes
2025-03-20 | Envio inicial da Etapa 2 | Entrega da Segunda Etapa na data estipulada para averiguação do Professor | Todos os integrantes
2025-03-25 | Revisão 2 | Revisão do trabalho enviado de acordo com as considerações feitas pelo professor durante a correção | Todos os integrantes
2025-03-31 | Envio Final da Etapa 2 | Entrega da Segunda Etapa na data estipulada para averiguação do Professor | Todos os integrantes
2025-04-14 | Envio inicial da Etapa 3 | Entrega da Terceira Etapa na data estipulada para averiguação do Professor | Todos os integrantes
2025-04-21 | Revisão 3 | Revisão do trabalho enviado de acordo com as considerações feitas pelo professor durante a correção | Todos os integrantes
2025-04-28 | Envio Final da Etapa 3 | Entrega da Terceira Etapa na data estipulada para averiguação do Professor | Todos os integrantes
2025-05-12 | Envio inicial Etapa 4 | Entrega da Quarta Etapa na data estipulada para averiguação do Professor | Todos os integrantes
2025-05-19 | Revisão 4 | Revisão do trabalho enviado de acordo com as considerações feitas pelo professor durante a correção | Todos os integrantes
2025-05-26 | Envio Final da Etapa 4 | Entrega da Quarta Etapa na data estipulada para averiguação do Professor | Todos os integrantes